沈海复线高速公路官陂和小溪服务区

污水处理改造工程

非招标采购文件

招标编号：　　漳高养招字[2018]第 01号

采购项目名称： 沈海复线高速公路官陂和小溪服务区污水处理改造工程

采  购  人： 漳州沈海复线高速公路有限公司（盖单位公章）

非招标采购文件发出日期：2018年4月

总  目  录

第一章  非招标采购公告

第二章  申请人须知

第三章  合同条款及格式

第四章  技术规格、参数及其他要求

第五章  申请文件格式

第一章  非招标采购公告

1、招标条件

本非招标采购项目沈海复线高速公路官陂和小溪服务区污水处理改造工程已经福建省高速公路集团有限公司漳州管理分公司批准建设，项目业主为漳州沈海复线高速公路有限公司，建设资金来自沈海复线高速建设尾工资金，采购人为漳州沈海复线高速公路有限公司，现对该项目的生活污水处理改造工程设计施工进行公开非招标采购，本次非招标采购采用资格后审。

2、项目概况和招标范围

2.1 项目名称：沈海复线高速公路官陂和小溪服务区污水处理改造工程

2.2 施工及安装地点：沈海复线高速公路官陂和小溪服务区。

2.3工程建设规模: 对服务区现有污水站进行改造提升，每个服务区单边增加一套污水处理量120 m 3/d的污水处理设备，与现有污水处理设备兼容，两个服务区共增加4套。

2.4 采购范围和内容: 沈海复线高速公路官陂和小溪服务区污水处理改造工程(包括但不限于污水处理工程方案设计、污水处理工程设备的采购与安装、污水处理工程相关的土建配套工程等)。

2.5 交付使用期：合同签订并接到业主发出的开工令起40天内完工，在有污水正常排入处理站情况下投入试运行，通过检测验收达标并交付使用。

2.6 本采购项目最高控制价为145万元人民币。

2.7质量要求：达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准要求。

3、申请人资格要求

本采购项目要求申请人应具备国内独立法人资格，具有环保工程专业承包叁级及以上资质。

4、非招标采购文件的获取

凡有意参加的申请人，自公告之日起可从福建省高速公路集团有限公司门户网站（www.fjgsgl.com）上下载，也可向采购人联系索取非招标采购文件。联系电话： 0596-7076698。

5、评审办法

本项目采用的评审办法：合理低价法。

6、申请文件的递交

申请文件递交的截止时间： 2018年4月20日上午9：00，提交地点：漳州市龙文区水仙大街市交通指挥中心11层养护工程部，逾期恕不接受。

7、发布公告的媒介

福建省高速公路集团有限公司门户网站（www.fjgsgl.com）

8、联系方式

招标人：   漳州沈海复线高速公路有限公司   ；

联系人：  吴先生  电  话： 0596-7076698 ；

地  址：    漳州市龙文区水仙大街市交通指挥大楼11层。

第二章  申请人须知

申请人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称： 福建省漳州高速公路有限公司 地址： 漳州市龙文区水仙大街市交通指挥大楼11层 联系人： 吴先生 联系电话： 0596-7076698 |
| 2 | 项目名称 | 沈海复线高速公路官陂和小溪服务区污水处理改造工程 |
| 3 | 项目地点 | 沈海复线高速公路官陂和小溪服务区 |
| 4 | 项目内容 | 对官陂和小溪服务区现有污水站进行改造提升，每个服务区单边增加一套污水处理量120 m 3/d的污水处理设备，与现有污水处理设备兼容。两个服务区共增加4套污水处理系统设计、土建施工、设备采购、安装、调试等。新旧系统联动污水处理量达到170吨/天/套。 |
| 5 | 资金来源 | 沈海复线高速公路建设尾工资金 |
| 6 | 计划工期 | 总工期为40天 |
| 7 | 质量要求 | ⑴土建质量标准：达到国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）的合格标准 ⑵处理水量 序号; 名称; 设计水量T/d. 1; 官陂服务区A区; 170. 2; 官陂服务区B区; 170. 3; 小溪服务区A区; 170. 4; 小溪服务区B区; 170. 5. ⑶水质指标：达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准要求，主要控制指标如下： PH; 氨氮（mg/L）; SS（mg/L）; COD（mg/L）; BODs（mg/L）; TN（mg/L）; TP（mg/L）. 6-9; 15; 20; 60; 20; 15; 0.5. |
| 8 | 申请人 合格条件 | 1、具备国内独立法人资格，具有环保工程专业承包叁级及以上资质。 2、申请人“类似工程业绩”要求：近三年至少完成过一项污水处理工程，日污水处理量达到120吨及以上。 3、具有下列情况之一者取消参选资格 （1）参加比选活动前一年内，单位或其负责人因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，或弄虚作假骗取比选资格； （2）参加比选活动前三年内，单位或其负责人在经营活动中有重大违法行为，被追究刑事责任； （3）被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。 |
| 9 | 合同价格形式 | 固定总价加风险包干 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 最高限价 | 145万元（其中暂定金5万元） |
| 12 | 申请有效期 | 90日历天 |
| 13 | 申请书份数 | 一份正本，一份副本。 |
| 14 | 封套上信息 | 申请文件第一个信封（商务及技术文件）封套： 采购人名称： 采购人地址： （项目名称） 第一个信封 （商务及技术文件）申请文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 申请人名称： 申请文件第二个信封（报价文件）封套： 采购人名称： 采购人地址： （项目名称） 第二个信封 （报价文件）申请文件 在申请文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启 申请人名称： 申请人地址： |
| 15 | 申请文件提交地点及截止时间 | 收件人： 吴先生 电话： 0596-7076698 递交地点: 漳州市龙文区水仙大街市交通指挥大楼11层养护部 递交截止时间: 2018年 4 月 20 日 9 ： 00 止 |
| 16 | 开启申请文件时间、地点 | 申请文件第一个信封（商务及技术文件）开启 时间：2018年4月20日9： 00 地点：漳州市龙文区水仙大街市交通指挥大楼16层会议室 投标文件第二个信封（报价文件）开启 时间： 2018年 4 月 20 日10 ：00 暂定 地点： 漳州市龙文区水仙大街市交通指挥大楼16层会议室 |
| 17 | 评审委员会组建 | 评审委员会构成：5人，按相关规定抽取 |
| 18 | 评审委员会推荐中选候选人的人数 | 1个中标候选人 |
| 19 | 中选候选人公示媒介和期限 | 公示媒介：福建省高速公路集团有限公司门户网站（www.fjgsgl.com） 公示期限：3日 |
| 20 | 是否授权评审委员会确定中选人 | 是 |
| 21 | 履约保证金 | 中标人提交履约保证金的形式：银行保函或现金、支票 履约保证金的金额：10％签约合同价 要求提交限期：中选通知书发出之日起15日内 |
| 22 | 监督部门 | 福建高速集团漳州管理分公司党群工作部 电话：0596-7076708 地址：福建省漳州市龙文区水仙大街石仓段漳州交通服务指挥中心11楼党群工作部 |

申请人须知

1申请文件

1.1申请文件组成

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）申请函；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）资格审查资料；

（4）技术文件（包括设计方案、设计图等）；

第二个信封（报价文件）：

（1）申请函；

（2）报价单。

1.2资格审查资料

除申请人须知前附表另有规定外，申请人应按下列规定提供资格审查资料：1.2.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本的复印件，并逐页加盖投标人单位章。

1.2.2“近年完成的类似项目情况表”应附近三年已完成的至少一项项目业绩的施工合同、竣（交）工业主证明或质监部门证明的复印件。

1.3.申请文件的编制

1.3.1申请文件的格式

申请文件应按第五章“申请文件格式”进行编写，否则按废标处理。本采购文件要求的证明文件，申请人必须提供，本采购文件没有要求的证明文件，申请人认为需要提供的，也可以提供。

1.3.2申请文件应全部用不褪色的墨水（粉）书写或打印、逐页编码，不得有任何涂改。申请文件副本应由正本复制而成（包括证明文件）。

1.3.3申请文件正本一份、副本1份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

1.3.4申请文件的正副本应分别装订成册，并编制目录，散页无效。

- 1.4申请文件的签署

1.4.1申请人应在申请文件封面加盖单位公章，否则申请文件无效。

2申请

2.1申请文件的密封与标识

2.1.1申请文件应采用双信封形式密封。申请文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。商务及技术文件的正本与副本应统一密封在一个封套中。报价文件的正本与副本应统一密封在另一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖申请人单位章或由申请人的法定代表人或其委托代理人签字。

2.1.2 投标文件第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）以及封套上应写明的内容见申请人须知前附表。

2.1.3未按以上要求密封和盖章或签字的申请文件将不予受理。

- 2.2申请文件的递交

2.2.1申请文件应在申请人须知前附表中规定的申请文件递交截止时间前提交。迟到的申请文件将不予接收。

2.2.2申请人递交申请文件的地点：见第一章“非招标采购公告”和申请人须知前附表。

2.2.3除申请人须知前附表另有规定外，申请人所递交的申请文件不予退还。申请人少于 3 个的，申请文件当场退还给投标人。

3.开标

3.1采购人在申请人须知前附表规定的截止时间（开标时间）和地点对收到的申请文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

申请人在申请人须知前附表规定的时间和地点对申请文件第二个信封（报价文件）公开开标，并邀请所有申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

申请人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该申请人默认开标结果。

3.2开标程序

3.2.1 主持人按下列程序对申请文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）公布在申请截止时间前递交申请文件的申请人数量；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（3）检查投标文件的密封情况；

（4）当众开标，公布申请人名称、工期及其他内容，并记录在案；

（5）申请人代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

3.2.2 在申请文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，申请文件第二个信封（报价文件）不予开封，由采购人密封保存。

3.2.3 采购人在第一个信封评审结束后将按照申请人须知前附表规定的时间和地点对申请文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布通过第一个信封（商务及技术文件）评审的申请人名单；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（3）检查投标文件的密封情况；

（4）按照申请人须知前附表规定的开标顺序当众开标，开标人只拆封通过第一个信封（商务及技术文件）评审的第二个信封（报价文件），公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）计算并宣布评标基准价；

（6）将未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的申请文件第二个信封（报价文件）退还给申请人；

（7）申请人代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

4评 审

4.1评审委员会

评审委员会由采购人按规定抽取5名专家组成，评审工作由组建的评审委员会负责。

4.2 评审办法：

采用合理低价法。评审委员会对满足采购文件实质性要求的申请文件，按照本章第 4.3 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序确定中选人。

4.3评审

4.3.1第一个信封（商务及技术文件）评审标准：

（1）申请文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，组成齐全完整；

（2）申请文件上法定代表人或其委托代理人的签字、申请人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。

（3）申请文件中未出现有关报价的内容。

（4）申请文件载明的项目完成期限未超过采购文件规定的时限。

（5）申请文件对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（6）申请文件正、副本份数符合申请人须知的规定。

（7）申请人的资格符合申请人须知的规定：

a.申请人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证。

b.申请人的资质等级符合采购文件规定。

c.申请人的类似项目业绩符合采购文件规定。

d.申请人的信誉符合采购文件规定。

4.3.2第二个信封（报价文件）评审标准：

（1）申请文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，组成齐全完整。

（2）申请文件上法定代表人或其委托代理人的签字、申请人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。

（3）报价未超过采购文件设定的最高限价。

（4）申请文件正、副本份数符合申请人须知的规定。

4.3.3评审委员会依据本章规定的评审标准对申请文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应否决其投标。

4.3.4评审分值构成：总分100分

4.3.5评标基准价的计算：

在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

（1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价

（2）评标价平均值的计算：

除按申请人须知规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有申请人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于 5 家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）；

（3）评标基准价的确定：

将评标价平均值下浮5~6.99％，作为评标基准价。下浮点数现场随机抽取。在评审过程中，评审委员会应对采购人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评审报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

4.3.6评标价的偏差率计算公式

偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价

偏差率保留2位小数

4.3.7评标价得分计算公式示例：

（1）如果评标价>评标基准价，则评标价得分＝100－偏差率×100×E 1 ；

（2）如果评标价≤评标基准价，则评标价得分＝100＋偏差率×100×E 2 。

其中：E 1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E1=1.5；

E 2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，E2=1。

5中选公示

中选结果公示3个工作日。对公示无异议的，公示结束后采购人应向中选人发出中选通知书。对公示结果有异议的，当事人可以向监督部门福建省高速公路集团有限公司漳州管理分公司党群工作部书面投诉，中选结果公示应注明监督部门、联系电话及联系人。

6履约保证金

6.1在签订合同前，中选人应按申请人须知前附表规定的形式、金额和采购文件规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除申请人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。

6.2 中选人不能按采购文件要求提交履约保证金的，视为放弃中选，给采购人造成的损失的，中选人还应予以赔偿。

- 7签订合同

采购人和中选人应在中标通知书发出之日起 30 日内订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照采购文件要求提交履约保证金的，采购人取消其中选资格，给采购人造成的损失的，中选人应予以赔偿。

第三章  合同一般条款

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行个别调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的说明。

（GF-2013-0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住 房 和 城 乡 建 设 部

国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

制定

## 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沈海复线小溪、官陂服务区污水处理设计、施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：沈海复线高速公路官陂和小溪服务区污水处理改造工程。

2.工程地点：官陂、小溪服务区。

3.工程立项批准文号：    。

4.资金来源：沈海复线尾工资金 。

5.工程内容： 官陂、小溪服务区新增4套污水处理系统，每套处理污水120吨/天，并对旧污水处理系统进行改造，达到与新系统兼容，使服务区单边污水处理能力达到170吨以上。

6.工程承包范围：设计、设备采购、安装、调试、土建施工、售后服务等。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总天数：  40   天。

三、质量标准

⑴土建质量标准：达到国家现行施工质量验收统一合格标准

⑵处理水量

| 序号 | 名称 | 设计污水量T/d |
| --- | --- | --- |
| 1 | 官陂服务区A区 | 170 |
| 2 | 官陂服务区B区 | 170 |
| 3 | 小溪服务区A区 | 170 |
| 4 | 小溪服务区B区 | 170 |

⑶水质指标：达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准要求，主要控制指标如下：

| PH | 氨氮（mg/L） | SS（mg/L） | COD（mg/L） | BODs（mg/L） | TN（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-9 | 15 | 20 | 60 | 20 | 15 | 0.5 |

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中选通知书（如有）；

（2）申请函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后  生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，正本贰份，副本贰份，均具有同等法律效力，发包人执 正本壹份，副本壹份；承包人执 正本壹份，副本壹份。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人（签字）：       法定代表人或其委托代理人（签字）：

组织机构代码：                    组织机构代码：  

地    址：                地    址：  

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：      

委托代理人：                        委托代理人：

电    话：              电    话：

传    真：              传    真：  

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                开户银行：

账    号：                  账    号：

## 第二部分    通用合同条款

《根据建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  / 。（通用条款：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议，合同当事人可以在专用条款中进行约定）。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无 。（通用条款：指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地）

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：现行颁布的法律、法规      。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行污水处理标准规范  。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    无    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    无      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     无     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   无     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如有）；

（3）投标函及其附录（如有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）   ；

发包人指定的接收人为：    （签订合同时填写）   。

承包人接收文件的地点：      （签订合同时填写）     ；

承包人指定的接收人为：    （签订合同时填写）     。

监理人接收文件的地点：    （签订合同时填写）   ；

监理人指定的接收人为：    （签订合同时填写）    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：除专用条款另有约定外，均属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   无   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除专用条款另有约定外，均属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无      。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中    。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  按投标须知及通用条款。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  按投标须知及通用条款  。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：   ；职    务：    ；

联系电话：     ；电子信箱：     ；

通信地址：   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表，负责进度款的审核及支付等手续办理。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)施工所需水、电由发包人于开工前将接口接至用地红线内发包人指定的位置，场地内水、电接引工作及费用由承包人自理。水：发包人已申请开户，承包人应按要求安装计量装置，发包人每月根据水务部门的计价标准按承包人的用水量向承包人收取水费；水损费用由承包人承担。电：承包人应按要求自行安装计量装置，发包人每月根据电力部门的计价标准按承包人的用电量向承包人收取电费；电损费用由承包人承担。承包人应按时缴交水、电费用，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除。

(2)临时供水、用电设备在承包人进场后均移交承包人管理，施工用电安全责任由承包人负责，工程竣工验收后应完整交回发包人。

通讯：由承包人自行解决。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：公共道路至施工场地的通道已畅通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：为工程开工日期前不少于7天发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续。发包人未向承包人提供地下管线书面资料的，视为发包人认为无地下管线，承包人在进行施工时应再次向专业管线单位（包括煤气、自来水、供电、电信等单位）确认，施工中若造成相关损失均由承包人自行负责。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人在开工前7天，办妥项目立项批文、报建表、用地规划许可证、工程规划许可证等需应由发包人办理的资料并向承包人提供。

（6）

（7）。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树的保护工作：开工前五日内，发包人将施工现场周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，由承包人负责保护，并提出保护方案，经发包人确认后，费用由发包人承担。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：①协助解决本项目与政府部门相关的协调工作；②及时通报发包人关于本项目管理人员分工及人员变动情况；③协调其它专业承包人的进度计划。

(10)发包人委托承包人办理的工作：委托承包人办理开工前的合同备案、质量、安全监督申报、施工许可证及竣工验收备案手续等其他有关手续。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   无        。

发包人是否提供支付担保：      无         。

发包人提供支付担保的形式：    无              。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：  无  
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应费用。
（7）施工场地内及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。
（8）施工场地清洁卫生的要求：严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：①、按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人方负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案；②、在保修期内，发现有施工质量问题，负责及时地组织人力、物力免费返修。③、在施工中，由承包人方自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：是承包人全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  /。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：     发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  按通用条款

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按通用条款。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应按投标文件所列的项目经理、项目副经理（如有时）、项目技术负责人及时到岗到位，其他技术管理骨干应按工程施工需要及时到位。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按通用条款。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  按通用条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按通用条款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按通用条款。

备注:为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（建造师、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、试验员），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项目施工工作。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： /            。

主体结构、关键性工作的范围：/  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /                       。

其他关于分包的约定：       /        。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /           。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：     /       。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       是         。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：合同价款的10%（不含暂列金）；

履约担保形式：中标人在收到中标通知书后5天内,且在合同签订前投标人可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一提交履约担保金。

履约担保期限：截止至本工程竣工验收合格之日。

履约担保金的退还（不计利息）：工程竣工验收合格后10天内无息退还。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：      无                  。

关于工程奖项的约定：        无                。

5.3 隐蔽工程检查

双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程及中间验收均须发包人派出现场代表验收确认后方可继续施工；承包人应先通知发包人派出现场代表事先做好准备，并保发包人派出现场代表有机会和合适时间进行检测，除发包人派出的现场代表认为没有必要并就此书面通知承包人。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按通用条款  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：     按通用条款  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：     按通用条款  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款    。

#### 7. 工期和进度

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：    /   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.5 工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：雨季、法定节假日不予顺延（不可抗力原因引起不能开工且经业主同意顺延的情况下除外）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人未按工期完成工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，延误工期在5天内的违约金为：500元/天；延误工期在10～20天内的违约金为：1000元/天；当延误工期超过20天的违约金为：1500元/天。（工期缩短不予奖励）

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的10%，误期违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的条件：按通用条款

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无   。

#### 8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与设备

8.1.1本工程施工所需材料、设备若未说明均由承包人负责采购。

8.1.2本工程施工所需材料、必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

8.1.3工程材料进场后，发包人有权向生产厂商核实和进行抽检，并按现行国家有关规定进行检验，合格的方可用于工程中，不合格的承包人应将其清除出施工现场。造成的一切损失由责任方负责。

8.2承包人采购材料与工程设备：

（1）承包人采购材料的厂家、品牌应从投标文件的主要材料品牌（厂家）表及所做出的承诺（如有）中选用承包人采购材料时需先由招标人确认后，承包人直接与生产厂家签订供货合同，由厂家直接发货且每批出厂材料都必需附上出厂检验报告合格证。

（2）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照工程师和发包人要求提前10天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

- 本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。若招标人有质疑可向厂商核定后对现场材料进行随机抽检。

（4）承包人应向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
   （5）由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
   （6）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
   （7）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（8）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。
    本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担   。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或延误）的工期由承包人承担 。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：1.按通用合同条款且含以下范围 ①、经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；②、经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；③、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项（含发包人要求甩项），发包人不予经济补偿。工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

10.7 专业工程暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》本项目无专业工程暂估价。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 无 。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场主材价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

（1）本合同价款采用固定总价加风险包干方式，投标人应根据招标文件、图纸、工程量清单、施工现场情况、投标答疑纪要、修改、补充通知等招标人提供有关资料，参照现行计价规定，根据市场变化并结合实际情况（含预见和不可预见情况）和企业自身条件及应承担的所有风险责任进行报价，投标人报价应是招标范围内所规定的所有全部工作内容的价格体现，对于合同执行期间材料价格上涨对工程成本的影响，承包人在编制投标文件时应综合考虑，并计入投标报价中的各项目单价或总价中，合同执行期间不再调整，风险自负。但投标报价不得低于企业自身的成本价。

合同价款中包括的风险范围：

（1）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（2）针对现状施工场地应采取的所有施工措施费以及安全文明措施费。

（3）本工程采用固定总价加风险包干合同方式，中标人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的的所有工程项目。对于合同执行期间材料等价格上涨对工程成本的影响，视为已考虑在投标报价中，合同执行期间不再调整，风险自负。

（4）施工中需要配合其他施工单位共同施工的项目，应由投标人在投标报价时综合考虑.

（5）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由投标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由投标人自理，相关费用计入投标报价。

（6）施工用水、用电由承包方自行解决，由此产生的相关费用投标人自行考虑计入报价。

（7）本工程招标范围内的地面物由投标人负责清理和运输。隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由投标人负责处理，其费用均计入投标报价中因其他因素影响工期而产生的费用。

综合以上投标风险因素费用的计算方法：投标人应当考虑上述投标风险并根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格进行投标，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价。投标人对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同价格。

风险费用的计算方法：   固定总价加风险包干 。

（1）风险范围以外可调整合同价款的项目：

①经发包人与设计（勘察）单位共同确认的工程设计变更；

②经发包人、承包人、监理（如有）三方共同确认的工程现场签证；

（2）双方约定合同价款的其他调整因素：

①按照有关规定计算工程量增减量以及工程项目增减；

②结算项目在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。

③当工程量增加的工程细目不属于工程量清单中的工程细目时，则按现行招标预算编制原则及以原投标报价下浮的比例计算单价（下浮比例为中标价除以预算价）。若无标准时，经发包人及监理单位认可后，在竣工时结算。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付：

预付款支付比例或金额：   不支持预付款        。

12.3计量

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人应于每月25日向工程师送交当月完成工程量报表和进度报表，由监理工程师审核后，经发包人签证，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、工程师、工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。

12.4 工程进度款支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：①主要污水处理设备进场安装完成前按进度付款，最多支付工程款的50%，②污水处理系统调试完成并试运行3个月经有资质单位抽检污水排放合格后支付工程款的30%，③2019年春运期间经有资质的单位抽检污水排放，并经检验达到合同约定的标准后支付工程款的15%，留5%作为工程质量保证金；④工程质量保修金在保修期满后14天内无息退还。

发包人或承包人委托的有资质检测单位的检测所需费用全部由承包人承担，在报价时申请人应充分考虑该费用。

说明：发包人每次付款前，承包人应提交工程所在地税务管理部门认可的足额正式合法发票，否则，发包人有权拒付相应款项。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：工程完工后至2019年春运期间，为污水处理系统试运行阶段，试运行3个月后经业主委托有资质的单位抽检污水排放1次，2019年春运期间再经业主委托有资质的单位监测2次，若3次污水排放监测均合格，则视为工程质量验收合格，工程进入工程质量保修期，工程质量保修期限2年。如监测不达标，中标方需自行整改直到下一次春运期间监测达标为止。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后14天内向发包人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：    按通用条款    。

发包人完成竣工付款的期限：   按通用条款            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款        。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  余结算审定价的5%为工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /   ；

（2）  5 %的工程结算审定价；

（3）其他方式:   /       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /         。

关于质量保证金的补充约定：承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交工程质量保修书，在工程缺限责任期内，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不按发包人指定的时间到现场维修，发包人可以另请施工单位维修，维修费用由承包人承担（也可从工程保修金中直接扣除），并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。在工程竣工验收合格两年满后14天内（并且结算完毕）无息退还工程保修金。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    24个月   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   按通用条款   。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形：   按通用条款   。

16.1.2 发包人违约的责任：  /   。

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期相应顺延，但发包人不承担由此产生的费用   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润 。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

本合同通用条款第16.2.1款约定承包人违约应承担的违约责任：若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责返修至合格，经再次验收通过后，方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，承包人承担工程延误违约责任，并处罚质量没有一次性达标违约金（总造价5%计算）。

双方约定的承包人其他违约责任：因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人5万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

承包人无正当理由而未能定时开工；或在接到通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工；或没按经批准的施工组织设计的施工总进度计划完成时（各分项工期达50%，而各分项工程量完不成40%），发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同关系。

若发生以上违约或索赔所产生的金额，发包人将从履约保证金中扣除。

履约保证金在工程竣工验收合格后10天内无息退还。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /   。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：⑴、烈度为七级以上的地震；⑵、八级以上持续24小时的大风；⑶、持续降雨24小时且降雨量为50mm以上；⑷、十年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；⑸、其他不可抗力的原因。

17.4 因不可抗力解除合同：按通用条款。

#### 12. 保险

12.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

12.3 其他保险

关于其他保险的约定：   按通用条款。        。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用条款。

12.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /            。

选定争议评审员的期限：   /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /      。

其他事项的约定：   /                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： /             。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向  /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

21、补充条款

21.1 本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

# 第四章  技术规格、参数及其他要求

## 一、项目基本概况

根据服务区污水处理需求，小溪、官陂服务区现有的四套污水处理系统经改造提升后，服务区单边污水处理能力需达到170吨/天，污水处理必须达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准要求。

## 二、相关标准

1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

2、《建筑结构荷载规范》（GBJ987）

3、《混凝土结构设计规范》（GBJ987）

4、《建筑结构统一设计标准》（GBJ68-84）

5、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-92）

6、《城市区域环境噪声标准》（GB309693）

7、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）

8、其他相关设计规范、施工规范及规程。

## 三、设计技术要求

### （一）设计水量

1、设计污水处理规模：现有两个服务区，4套污水处理系统需进行改造提升，并新增4套120吨/天的污水处理系统，保证改造提升后的4个污水处理系统每个污水处理量达到170 m3/ d。

### （二）规模与内容

1、本项目确定工程建设规模为4个污水处理系统，每个污水处理系统污水处理量170m3/d，出水应达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准要求。

2、用地规模：污水处理站占地约 160 m2（不超出160，含地埋式）。

3、建设内容：污水处理站。

4、本招标项目工程设计和施工范围：

- 污水处理工程总体包括工艺、土建、电气等部分的设计及施工；

- 污水处理站设备制造、安装、调试、维护；

- 污泥、噪音、除臭等部分的设计及施工；

- 污水处理必须考虑噪音问题。

### （三）设计出水水质

1、出水水质：

| 要求出水水质指标如下： PH | 氨氮（mg/L） | SS（mg/L） | COD（mg/L） | BODs（mg/L） | TN（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-9 | 15 | 20 | 60 | 20 | 15 | 0.5 |

### （四）处理工艺设计

1、投标人必须根据本招标项目的现场实际情况、技术要求和特点，进行污水工艺流程设计，采用污水生化处理工艺。

2、投标人必须对污水工艺流程设计进行详细的介绍，写明详细的处理工艺流程及处理工艺内置主要设备说明；要求说明处理过程、各工艺的作用、有效容积的大小、污水停留时间、及内置设备数量。

3、投标人需对其设备和方案的可靠性和实用性进行论述。

4、要求投标人提供设备用电需求总容量。

5、要求系统设有自控和手控两种方式，同时考虑应急措施及在事故突发状况下的各类自动保护措施，有关电气设备连接、安装、调试应按国家有关规范进行。

6、要求所使用的设备、材料具有防腐能力。

7、要求系统操作运行简便，维护保养方便，尽量做到无需专人管理。

8、主要设备、材料清单应包含设备名称、型号、生产厂家、数量、价格等。

9、污水处理池采用地埋式结构。

10、污水处理池应设有事故溢流结构标准排放口，排放应满足正常废水排放要求。

（五）环境影响分析

投标人必须针对本项目进行环境影响分析，包括如下各个方面

1、大气环境影响：要求系统配套的除臭措施，要求处理站周围不会有臭味。

2、声环境的影响：要求系统配套的减振、降噪、除臭措施，要求噪音小，完全可达到<<城市区域噪声标准>>中的一类标准,即昼间≤55dB、夜间≤45dB。

3、固体废弃物的影响：要求不产生对环境的有影响的固体废弃物。

4、周围景观影响：如设计需要有地面上的建筑物，要求建筑物外表美观，与周围环境设施相适应。

### （六）提供资料的基本要求

1、要求提供完整的设计图纸，以备报送有关部门审核，验收用。

2、投标单位在递交的投标文件中应提供壹套完整的设计方案和壹套施工图 ，待中标后15日内再免费提供贰套完整的中标设计方案及贰套施工图，出水必须达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准要求，并不得造成二次污染；

3、投标人需提供工程报价组成。

4、投标人应提供设备运行成本的详细分析，并提供每吨可达到运行成本的分析。

5、提供整套设备每年维护成本分析。

6、中标人应提供资料

（1）必须提供本工程的操作维护手册，包括工程的介绍、工艺运

行过程、设备的操作维护、日常的管理及运行记录等资料。

（2）提供电气控制图。

（3）提供本工程中土建工程的内业资料和竣工图。

（七）、其他要求：

1、选用工艺能满足污水的处理，各处理工序之间衔接良好，工艺流程顺畅连续、过程简单，管线短、操作方便，易实现自动化控制，能稳定运行，处理出水各项指标均能达到排放标准，设备、管件安装位置维修、操作方便，运行费用低，尽量降低能耗。

2、完整的电气配电图、各设备（管道）安装图、建、构筑物的工艺条件图等，工艺流程图指明整个工程污水、污泥、加药部分的处理方式；工艺流程图指明各构筑物、主要机电设备的数量和型式。

3、设备布置紧凑合理，占地面积少，设备及建构筑物之间的管道衔接美观、路线短、降低投资成本。

4、选用高新技术和新型环保材料制造的设备，质量性能好、使用寿命长、能耗低、自动化水平高等，与工程的规模及处理工艺相配套，能满足投产后使用的要求，同时具有一定的灵活性。

5、调试后投产运行可适应服务区污水的水量水质负荷，污水、污泥、噪声、臭气处理均达标，不影响服务区及周边环境。

6、生化和消毒处理法相结合，充分利用各种处理法的优势，达到最优化效果。

7、各构筑物布置应紧凑，以减少处理厂占地面积和管线的长度，并考虑工作人员施工方便。各处理构筑物之间的管线应尽量避免立体交叉，并考虑施工、检修方便。使需要开挖的处理构筑物避开劣质地基。

（八）、其它

1、因非承包人原因的设计变更引起工程实物工程量变化的，可按实际发生工程量增减外，其余应当认为承包人所报的投标总价完全可以满足该工程建设的需要（从方案设计至整个系统验收合格后交付使用的一切费用）。

2、材料变更时价格确定：

①承包人材料价格明细表已有的材料，根据承包人材料价格明细表所列的材料单价计算；

②承包人材料价格明细表没有的材料，按照《漳州市建设工程信息》施工期间公布的材料单价与中标价降幅系数的乘积计算；

③《漳州市建设工程信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，发包人审核后确定。

3、工程变更: 因非承包人原因发生的设计变更，工程量增减按实计算，以发包人、监理工程师签证后的修改通知书及有关的工程量计算规定为计算依据。

4、应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答。并对有合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到它的投标文件中。

5、应当认为承包人在提交投标书之前，已对施工现场和其周围环境进行了视察和检查，而且认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

6、承包人有能力自行协调好建设地点及相关方面各种可能影响工程的不利因素及承担相应的风险，并自行承担由此产生的费用和责任。当发包人发现承包人在施工时无能力自行协调建设场地周边及相关方面关系，而产生不良社会影响，视其违反投标时的承诺，发包人有权解除合同，并由承包人自行承担一切损失（含赔偿业主的一切损失）。

7、投标单位应在投标报价中考虑3%的风险系数，招标文件中规定的可按实际发生工程量增减部分应为超过3%风险系数的部分。

- 第五章 申请文件格式

第一信封（商务及技术文件）格式

第二信封（报价文件）格式

（项目名称）

申 请 文 件

（商务及技术文件）

申请人：                            （盖单位公章）

年    月    日

目    录

一、申请函
二、授权委托书和法定代表人身份证明

三、申请人基本情况表

四、类似工程业绩情况表

五、技术文件（设计方案和图纸）

投 标 函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究                   （项目名称）非招标采购文件的全部内容（含补遗书），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在采购文件规定的申请有效期内不撤销申请文件。

3．工程质量：合格，安全目标：不发生重大安全事故 ，工期：40日历天。

4．如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．                        （其他补充说明）。

申 请 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地 址：

电 话：

邮政编码：

年   月    日

授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称） 申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

申  请  人：                      (盖单位公章)

法定代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                        （签字）

年     月     日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电

子制版签名代替；

2.如果由申请人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。

法定代表人身份证明

申请人名称：

姓名：                  （法定代表人亲笔签字） 性别：     年龄：    职务：

系                             （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

申请人：                          （盖单位章）

年    月   日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

申请人：                    (盖单位公章)

注：

1、申请人须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工企业安全生产许可证复印件。

2、上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加竞标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

类似工程业绩情况表

| 项目名称 | 建设单位 | 日最大污水处理量 | 合同 金额 | 工程验收日期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 建设单位 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

申请人：                    (盖单位公章)

注：仅填写2015年1月以后竣（交）工的类似工程项目（可只填写符合采购文件资格要求的1个业绩），附中标通知书（如有）、合同协议书、业主或质监部门出具的竣（交）工证书或证明。

技术文件

附设计方案及图纸

具体格式由申请人自定

（项目名称）

申 请 文 件

（报价文件）

申请人：                            （盖单位公章）

年    月    日

目    录

一、申请函

二、报价单

申请函

（申请人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）非招标采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的总报价，工期要求     天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本申请函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3.                                             （其他补充说明）。

申请人：                    （盖单位公章）

法定代表人

或其委托代理人：            （签字）

地址：

电话：

邮政编码：

年     月      日

报价单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备费 |  |  |  |  |  |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |
| … | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| 三 | 土建施工费 |  |  |  |  |  |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |
| … | 小计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 水电安装费 |  |  |  |  |  |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |
| … | 小计 |  |  |  |  |  |
| 五 | 设计费用 |  |  |  |  |  |
| 六 | 检测费 |  |  |  |  |  |
| 七 | 措施及规费 |  |  |  |  |  |
| 八 | 管理费及税金 |  |  |  |  |  |
| 九 | 暂定金 |  |  |  | 50000 |  |
| 十 | 合 计 |  |  |  |  |  |

申请人：                    (盖单位公章)