2018年南平高速公路隧道                   入口交通安全设施完善工程

竞争性谈判文件

福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司

2018年8月

目    录

第一章 竞争性谈判邀请书及竞争性谈判回复确认单	1

第二章  竞争性谈判须知	4

第三章 谈判与评审	12

第四章 专用合同条款	16

第五章 施工图纸（另册）	26

第六章 技术规范	26

第七章 工程量清单<另册>	26

第八章 响应文件格式	26

第一章 竞争性谈判邀请书及竞争性谈判回复确认单

- （一）竞争性谈判邀请书

致:

- 我司对福银一期、福银二期、浦南、宁武、松建、京台等6个路段隧道入口交通安全设施进行完善改造施工，现邀请您参加该项目的竞争性谈判。现将有关事项公告如下：

- 一、工程地点：福银一期、福银二期、浦南、京台、宁武、松建等6个路段沿线隧道。

二、请凭本邀请书于2018年8 月10 日08：30-09：30到福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司1楼会议室进行竞争性谈判（地址：福建省武夷山市崇溪东路9-1号，近碧桂园）。

三、本项目分为A、B两个标段，其中A标段（福银一期、福银二期、浦南、京台）、B标段（宁武、松建），A标段最高控制价249.9713 万元、B标段最高控制价274.5438万元，我司将不组织进行现场考察，供应商可自行前往，其费用和风险无论是否承接本项目均由你单位自行承担。

- 四、每个供应商最多可对2个标段进行谈判，但每个供应商在本项目只能成交1个标段。

- 五、竞争性采购保证金。每个供应商可同时对2个标段进行竞争性谈判，但只需提交一份竞争性采购保证金5万元（人民币），须在2018年8月9日18:00时前采用银行转账（电汇或现金转账）缴交至邀请人指定银行账户，同时注明为“2018年南平高速公路隧道入口交通安全设施完善工程保证金”。

开户名及账号如下：南平福银高速公路有限责任公司 ，开户行：  兴业银行南平分行  ，账号 191060100100019413。

未成交供应商的采购保证金在成交通知书发出后5日内退还；成交的供应商竞争性采购保证金转为成交标段的履约保证金，项目完成后，经我司竣（交）工验收合格后十五个工作日内无息返还。若在指定时间不与我司签订合同，或无故解除合同的，我司将没收其保证金。

六、响应文件递交截止时间：2018年8月10 日09时30分前，逾期的响应文件不予接受。

响应文件必须在上述时间递交至：福建省武夷山市崇溪东路9-1号福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司1号楼1001室。

七、定于 2018年8月10日09时30分在福建省武夷山市崇溪东路9-1号福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司1号楼会议室进行开启响应文件，供应商应派法人代表或其授权委托人出席。

八、请立即以电子邮箱方式提交竞争性谈判回复确认单原件扫描件，用以确认已收到邀请书，谢谢合作。

单  位：福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司

地  址：福建省武夷山市崇溪东路9-1号福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司1号楼

联系人：周泉

电  话：13599306626

福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司

2018年8月 7 日

（二）竞争性谈判回复确认单

致：福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司

我司于   月   日收到贵司的2018年南平高速公路隧道                   入口交通安全设施完善工程竞争性谈判邀请书。经研究决定，我单位确定  参加或不参加  该项目A、B或A和B 标段的竞争性谈判。

联系人：

联系电话：

单位： （单位盖章）

年    月    日

# 第二章  竞争性谈判须知

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 1.采 购 人：福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司； 2.项目名称：2018年南平高速公路隧道入口交通安全设施完善工程； 3.采购方式：竞争性谈判； 4.资金来源：养护经费； 5.质量要求：本项目工程竣（交）工验收的质量评定：合格； 6.安全目标：无安全责任事故； 7.标段划分：共2个标段 本项目分为A、B两个标段，其中A标段（福银一期、福银二期、浦南、京台）、B标段（宁武、松建），A标段最高控制价249.9713 万元、B标段最高控制价274.5438万元，我司将不组织进行现场考察，供应商可自行前往，其费用和风险无论是否承接本项目均由你单位自行承担。 8.本项目需在2018年9月30日前完成，缺陷责任期24个月。 |
| 2 | 响应供应商资格要求 本次谈判要求响应供应商具备： 1.具备公路工程施工总承包一级及以上资质或公路交通工程专业承包交通安全设施分项一级资质，具备有效的企业安全生产许可证。 2.项目经理具有中级职称（公路工程相关专业）、二级建造师（公路工程相关专业）及安全员证（B证）。 3.本项目不接受联合体投标。 4.其它资格条件：无 |
| 3 | 最高控制价：本项目以第三方审计审核后的金额作为本项目的最高控制价，A标段最高控制价249.9713 万元、B标段最高控制价274.5438万元。具体详见工程量清单。 |
| 4 | 工程一切险和第三方责任险由承包人以发包人与承包人联名向保险公司投保。工程一切险费率为 0.3%；第三方责任险办理按累计赔偿限额计算，最低投保金额为 100万元（每个路段），费率为0.25 %，上述两项保险费均由供应商报价，并列入工程量清单第100章相应支付细目中，以承包人保单为准，按实结算，若实际费用超过其报价则按其报价结算。 |
| 5 | 工程量清单的填写方式：供应商应按采购人提供的招标控制价工程量清单，自行拟定报价，供应商递交的谈判资料无需提供报价工程量细目清单，仅需 在《工程量报价总清单》上填写报价，报价书中的报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（报价不得高于最高控制价）。 |
| 6 | 成交细目单价确定：供应商成交后，邀请方按照成交人响应报价扣除第100章费用、暂定金两项费用后除以采购控制价总价扣除第100章费用、暂定金两项费用所得的比例，乘以采购控制价清单中各细目的单价计算出成交清单各细目单价，（其中第100章费用及暂定金不得下浮，计算成交清单细目单价时，有效报价总价及采购控制价总价必须先扣除以上两项费用后，再计算下浮率i）。 例如： 下浮率i=【1-(成交人响应报价-第100章费用-暂定金)/( 对应标段最高控制价-第100章费用-暂定金)】×100% 成交清单各细目单价=最高控制价清单中扣除第100章费用、暂定金两项费用，各细目控制单价×（1-i） 清单中项目的单价小数点后保留2位小数，并采用四舍六入五留双规则（当尾数为5时，看尾数“5”的前一位：若前一位数字此时为奇数，就向前进一位；若前一位数字此时为偶数，则将尾数舍去。数字“0”视为偶数。） |
| 7 | 清单外项目单价确定：成交人根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《公路工程预算定额》及《公路工程机械台班费用定额》并参照施工当期的材料信息价编制预算，经监理人审查后，报业主送有相关资质的第三方审计单位进行审核，审核的价格再按照本次成交价计算的成交下浮率i来确定清单外项目合同单价。 |
| 8 | 分包：本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。 |
| 9 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本工程不举行答疑会，如有问题可与采购人联系 |
| 10 | - 权重系数及材料基期价格：合同期内不调价 |
| 11 | 递交响应文件正本壹份, 副本壹份 |
| 12 | 响应文件装订要求：响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。不得采用活页或可拆卸的装订，否则其投标将被拒绝。 |
| 11 | 响应文件递交截止日期：2018年8月10日09时30分前 响应文件递交至：福建省武夷山市崇溪东路9-1号福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司1号楼1001室 |
| 12 | 谈判时间：2018年8月10日09时30分 谈判地点：福建省武夷山市崇溪东路9-1号福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司1号楼会议室 |
| 13 | 监督单位： 福建省交通运输厅 电 话：0591-87077122 地 址：福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 12 层 (2)监督部门：福建省高速公路建设总指挥部 电 话：0591-87077230 地 址：福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 23 层 （3）监督部门： 福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司纪检监察室 电话：0599-5010008 地点：武夷山市崇溪东路9-1号 |
| 14 | 其他注意事项： 1.响应文件资料一式贰份，须密封并统一包封； 2.各供应商递交响应文件时，其法人代表或授权委托人应持本人的身份证原件，采购保证金有关银行汇款单据复印件（加盖供应商单位章）到场核验，采购人在截止时间前60分钟开始接收。 3.成交人按照施工图设计要求拆除的波形护栏（含立柱、防阻块）、标志牌（含版面、立柱等）、隔离墩、防撞桶等设施，所有权属邀请方，承包人应将拆除的设施按采购人要求运送到指定地点。 4.成交人安装的TS级防撞垫必须符合《交通安全设施设计规范及实施细则》（JTGD81-2017）要求，且具有国家承认的相关检测资质单位出具的合格检测报告。 |

## 一、总   则

- 工程概况

1.1工程名称：2018年南平高速公路隧道入口交通安全设施完善工程竞争性谈判

1.2资金来源：养护经费；

1.3谈判采购范围：2018年南平高速公路隧道入口交通安全设施完善工程施工。

1.4施工完成时间：2018年9月30日前完成，缺陷责任期24个月；

1.5 本次采购形式为竞争性谈判采购。

- 费用

2.1供应商承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人对上述费用均不负担任何责任。

- 定义及解释

3.1工程：系指谈判人按谈判文件规定而提供的2018年南平高速公路隧道入口交通安全设施完善工程施工工作；

3.2采购人：福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司管辖的福银公司、浦南公司、松建公司、宁武公司、京台公司；

3.3响应供应商：是指响应谈判、参加谈判竞争的法人单位；

3.4评审谈判小组：是指依照《福建省高速公路运营公司土建工程项目招投标管理办法》的规定组建的专门负责本次谈判活动工作的临时机构；

3.5日期：指公历日；

3.6谈判文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印或印刷的资料，包括电报和传真发送。

## 二、谈 判 文 件

- 谈判文件的组成

4.1谈判文件包括下列内容：

- 竞争性谈判邀请书及竞争性谈判回复确认单

- 谈判须知及前附表

第三部分  谈判与评审

第四部分  授予合同

第五部分  专用合同条款及格式

第六部分  施工图纸(另册)

第七部分  技术规范

第八部分  工程量清单(另册)

第九部分  响应文件格式

4.2响应供应商应详细阅读谈判文件中的所有条款内容、格式、表格、图纸和所涉及的相关规范。如果响应供应商不按谈判文件的要求提交响应文件和资料的，或者响应文件没有对谈判文件提出的实质性要求和条件做出响应，将导致响应文件不被接受，其后果由响应供应商自己负责。

- 谈判文件的澄清

要求澄清谈判文件的响应供应商应在响应文件递交截止三日前将需要澄清及答疑的内容以书面形式并加盖企业公章按谈判须知前附表中的地址提交到采购人。采购人将对收到的要求澄清的问题予以答复。采购人将答复发给所有谈判文件收受人( 包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。

- 谈判文件的修正

6.1在递交响应文件截止时间之前的任何时间，无论出于何种原因，采购人可以用补充文件的方式修正谈判文件。该补充文件将是构成谈判文件的一部分；

6.2补充文件将以书面方式发给所有谈判文件收受人，为使响应供应商有足够的时间按修正的谈判文件准备响应文件，采购人可以酌情推迟递交响应文件截止时间，并将此变更通知所有谈判文件收受人；

6.3当谈判文件、补充（答疑）通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准；

## 三、响应文件的编制

- 一般说明

响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与代理机构就有关谈判的所有往来通知、函电和文件均应使用中文。

- 响应供应商响应文件

响应性文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

8.1商务部分，主要包括响应函、授权委托书或法定代表人身份证明、投标保证金、资格审查等其它资信证明。

8.2报价部分，供应商递交的谈判资料无需提供报价工程量细目清单，仅需在《工程量报价总清单》上填写谈判报价，谈判报价书中的报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.3技术部分，主要包括拟投入的主要技术管理人员、机械设备、施工组织设计、施工技术方案、交通组织及布控方案等内容。

8.4供应商认为有必要提供的其它材料。

- 报价

9.1响应供应商应根据市场行情自主按相应标段报价，分二次报价：第一次报价应当按照谈判文件的工程量报价格式（响应文件报价格式）填报，第二次报价在谈判中填报，第二次报价为最后报价；

9.2如响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

9.3报价含完成本项工程所有费用；

9.4全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

- 采购保证金

10.1每个供应商可同时对2个标段进行竞争性谈判，但只需提交一份竞争性采购保证金5万元（人民币），须在2018年8月9日18时前采用银行转账（电汇或现金转账）缴交至邀请人指定银行账户。

开户名及账号如下：南平福银高速公路有限责任公司，开户行：兴业银行南平分行，账号：191060100100019413 。

10.2未成交的供应商，我司将在成交通知书发出后5日内将竞争性采购保证金无息返还至其银行账户；成交的供应商竞争性采购保证金转为成交标段的履约保证金，项目完成后，经我司竣(交)工验收合格后十五个工作日内无息返还。若在指定时间不与我司签订合同，或无故解除合同的，我司将没收其保证金。

有下列情形之一的，采购保证金不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）供应商以他人名义参加采购或者以其他方式弄虚作假的；

（六）采购文件规定的其他情形。

11响应文件的格式和签署

11.1响应文件一式贰份。正本壹份，副本壹份；

11.2响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

11.3响应文件资料不应有涂改、增删之处。

## 四、响应文件的递交

12响应文件的密封和标记

12.1密封：响应供应商应将响应文件清楚注明“正本”或“副本”，正本和副本统一密封在一个封套里，封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖响应供应商单位章或由响应供应商的法定代表人或其委托代理人签字。

12.2标记：封套上须写明

采购人名称：

采购人的地址：

（项目名称）   xx标段施工竞争性谈判响应文件

在2018年8月 日 时分前不得开启

响应供应商名称：

响应供应商地址：

如果响应文件没有按上述要求密封和标记，采购人将不予接受。

- 13响应文件递交截止时间

13.1响应文件递交截止时间为前附表规定的时间。响应供应商须在本谈判文件规定的响应文件递交截止时间前将响应文件送达谈判现场；

13.2采购人可以根据发出谈判补充说明文件并酌情延长递交响应文件的截止期限。在上述情况下，采购人与响应供应商在原递交响应文件截止期方面的全部权力和义务将适用于延长后新的递交响应文件截止期；

13.3在递交响应文件的截止期限之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改。

## 五、无效标、废标条款

14无效竞标条款

14.1供应商资格不符合谈判文件规定

14.2供应商在规定的时间内未交纳竞标保证金的；

14.3响应文件密封不符合谈判文件要求的；

14.4响应文件出现重大偏差，未对谈判文件进行实质性响应；

14.5评审谈判小组认为有必要取消的；

14.6供应商不参加谈判仪式及质询事宜的；

14.7法律、法规规定的其他情况；

15废标条款

响应文件有下列情况之一者，由谈判小组按废标处理：

15.1文件不按规定的格式、内容填写；投标文件与采购项目要求相背离的；

15.2法定代表人或法人授权代表未到场的。

15.3法定代表人或法人授权代表到场但未带有效身份证明的。

15.4投标资质和资格证明文件不符合本谈判文件要求的。

15.5报价严重偏离市场价格。

15.6报价超过现已标段最高控制价的。

15.7提供虚假资料的。

15.8其它被评审谈判小组认定不符合谈判文件要求的。

16取消成交候选人资格条款

16.1提供虚假材料谋取成交的；

16.2采取不正当手段诋毁、排挤其他响应供应商的；

16.3与采购人、其他响应供应商恶意串通的；

16.4向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

16.5法律、法规规定的其他情况。

## 第三章 谈判与评审

17组建评审谈判小组

采购人根据本项目的特点，在纪检部门现场监督下，按照《福建省高速公路运营公司土建工程项目非招标采购管理办法》的规定，在谈判当天早上，从福建省综合性评标专家库中随机抽取技术、经济、法律等方面专家4人及采购人代表1人共5人组成评审谈判小组。谈判小组将在监督部门的监督下完成谈判工作，负责对响应文件进行审查、评审、推选成交候选人。

## 18谈判准备

18.1采购人按谈判文件规定的时间、地点组织谈判，采购监督管理部门现场监督谈判活动。
18.2邀请所有供应商检查响应文件的密封情况，确认密封后，由评审谈判小组组织人员当众按A、B两个标段顺序先拆封A标段的响应文件。评审谈判小组验证各供应商代表或委托授权人的身份，同时评审谈判小组对各供应商的响应文件进行评审。

## 18.3经评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的合格响应供应商方可进行谈判，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，评审谈判小组应当告知未实质性响应的响应供应商。

## 18.4评审谈判小组对合格响应文件进行阅读和比较，初步了解各响应供应商的响应方案特点，做好谈判准备。

## 18.5合格响应供应商不足3家，或至截止响应时间响应供应商不足3家的，谈判活动终止，备案后重新组织谈判活动。
18.6按各响应供应商代表或委托授权人递交响应文件时间顺序确定谈判顺序。

## 19谈判

## 19.1评审谈判小组所有成员应当集中按18.6条规定的谈判顺序与各合格的响应供应商分别进行谈判，谈判内容应当限于除报价外的资格证明文件、拟投入的主要技术管理人员、机械设备、施工组织设计、施工技术方案、交通组织及布控方案等内容进行谈判。如果参加谈判的多数供应商对同一合同条件或条款提出异议的，也可以进行谈判。

19.2谈判结束后，评审谈判小组应要求所有继续参加谈判的供应商在5分钟内提交最后报价，提交最后报价的合格响应供应商不得少于3家。若存在报价相同的，则由评审谈判小组现场组织相同报价的响应供应商再次报价。

## 19.3评审谈判小组应A、B标段顺序当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告，其中在A标段确定为第一成交候选人的响应供应商，将失去其参与B标段竞争性谈判的权力（即不开启其响应文件）。

20谈判注意事项

20.1响应供应商在谈判过程中可对响应文件中的内容进行修改和补充，包括报价等。响应供应商修改的内容必须以书面形式予以承诺，并由其法人代表或授权代表签字。

20.2评审谈判小组和单一响应供应商进行谈判时，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他响应供应商的技术资料、价格和其他信息。

20.3开始谈判后，直到签订合同协议书为止，凡有关对响应文件的审查、澄清、评价和比较工作，都应在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向响应供应商或与上述工作无关的人员泄露。

21谈判标准及办法

谈判活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。采用质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的方法。

22评审

22.1依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，对存在重大偏离的响应文件将被拒绝。所谓重大偏离是指响应供应商响应文件中所述报价、质量、规格、数量、交货期等明显不能满足谈判文件要求。重大偏离的认定须经评审谈判小组三分之二以上同意。

22.2评审谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

23谈判

评审谈判小组根据谈判文件要求，围绕谈判要点，评审谈判小组全体成员集中与响应文件经审查合格的响应供应商按递交响应文件时间顺序分别进行谈判。

24最后报价

评审谈判小组在谈判结束后，要求所有继续参加谈判的供应商在5分钟内提交最后报价，若存在报价相同的，则由评审谈判小组现场组织相同报价的响应供应商再次报价。

25推荐成交候选人

## 25.1所有谈判结束后，评审谈判小组应按A、B标段顺序当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的响应供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。其中在A标段确定为第一成交候选人的响应供应商，将失去其参与B标段竞争性谈判的权力（即不开启其响应文件）。

26.2评审谈判小组完成谈判后，向采购人提出书面谈判评审报告，书面谈判评审报告由评审谈判小组全体成员签字。

26谈判结果的公示

26.1采购人应当在收到谈判评审工作报告后三日内，按照谈判评审工作报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人；

26.2采购人按规定确定成交人后，将发布成交公告，公告期为3个工作日；

27合同授予

27.1本合同将授予经过评审谈判小组推荐并经采购人确认的成交人；

27.2采购人在授予合同时，保留对合同的范围和数量予以增减的权力。

28成交通知

28.1采购人应当在成交结果公示结束无异议后3日内，向成交供应商发出成交通知书。

28.2成交通知书是合同的组成部分；

29履约保证金

29.1领取成交通知书后7日内，签订施工合同之前，成交人应向业主单位提交履约保证金，履约保证金按成交价的10%缴纳（采购保证金5万元直接转为履约保证金），履约保证金于工程竣（交）工验收合格后15日内一次性返还。

29.2收到成交通知书后7天内拒不提交所要求的履约保证金的，视为自动弃成交权，则由排名仅次于该成交人的成交候选人替补。

29.3履约保证金由成交人自主选择银行保函或者现金、支票等支付形式。

29.4采用银行保函的，应由供应商开立帐户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由成交人自理。

29.5银行转账（电汇或现金转账）：应从成交人开立帐户的银行一次性汇达采购人指定银行帐号。

30签订合同

30.1成交人收到成交通知书后，应在30日内与采购人签订合同，具体的合同条款待甲乙双方商定；

30.2谈判文件、响应文件及谈判过程中产生的谈判记录及承诺等均作为合同的不可分割的组成部分；

30.3如果成交人不按其响应文件承诺、谈判文件和谈判期间的承诺签订合同，则由与排名靠近的成交候选人递补。

31纪律与监督

311 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

31.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响招标评审工作。

31.3对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章没有规定的评审因素和标准进行评审。

31.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

31.5投诉

供应商和其他利害关系人认为本次竞争性谈判活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督单位：

福建省交通运输厅

电 话：0591-87077122

地 址：福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 12 层

(2)监督部门：福建省高速公路建设总指挥部

电 话：0591-87077230

地 址：福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 23 层

（3）监督部门：

福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司纪检监察室

电话：0599-5010008

地点：武夷山市崇溪东路9-1号

第四章   合同条款

## （一）合同通用条款

- 合同通用条款正文详见国家《标准施工招标文件》和交通运输部《公路工程标准施工招标文件》相关内容为准。

## （二） 专用合同条款

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

项目专用条款数据表

| 序号 | 信息或数据 |
| --- | --- |
| 1 | 发 包 人：福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司 地 址：南平武夷山市崇溪东路9-1号 邮政编码：354300 |
| 2 | 监 理 人：签订施工合同后通知 地 址：签订施工合同后通知 邮政编码：签订施工合同后通知 |
| 3 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年。 |
| 4 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： / |
| 6 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： / |
| 7 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：/ 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：/ |
| 8 | 工期延误的违约金：1000元/天 |
| 9 | 逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价 |
| 10 | 提前交工的奖金： / |
| 11 | 提前交工的奖金限额： / |
| 12 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人不承诺奖励。 |
| 13 | 合同期内不调价 |
| 14 | 开工预付款金额：无 |
| 15 | 材料、设备预付款比例：无 |
| 16 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 4 份 |
| 17 | 进度付款证书最低限额： 100 万元 |
| 18 | 逾期付款违约金的利率：同中国人民银行短期贷款利率加手续费。 |
| 19 | 质量保证金百分比：月支付额的 / % |
| 20 | 质量保证金限额： 3 %合同价格。在整个工程缺陷责任期满，发包人在接到承包人返还保证金申请后，承包人按照合同约定的内容进行核实，如无异议，14天内采购人将质量保证金一次性还给承包人。 |
| 21 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份 |
| 22 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份 |
| 23 | 竣工资料的份数： 4 份 |
| 24 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： / |
| 25 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： / |
| 26 | 建筑工程一切险的保险费率： 0.3 % |
| 27 | 第三者责任险的最低投保金额： 100 万元人民币(每个路段)，事故次数不限（不计免赔额）,第三者责任险保险费率： 0.25 % |
| 28 | 争议的最终解决方式： 诉讼 （如为诉讼，则应向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；如为仲裁，则仲裁委员会名称： / 仲裁委员会） |

合同专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.3 工程和设备

第1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、拌和场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3 法律

本款细化为：

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、条例和地方政府规章及管理性文件。

1.4 合同文件的优先顺序

本款（1）目细化为：

补充合同及附件、施工合同及附件（含廉政合同、工程质量责任合同、安全生产合同、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料以及农民工工资发放保证协议等）；

本款（7）目细化为：

补充技术规范、技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

1.6 图纸和承包人文件

第1.6.4项细化为：

承包人应认真阅读、审核设计图纸，对图纸中存在的错误及时向监理人报告。承包人必须接受发包人、设计单位和监理人共同商定的对图纸的更正和修改，并承担承包人应承担的合同义务。

未经监理人书面批准，承包人不得对发包人提供的施工图的任何部分进行修改，否则视为承包人违约，将按第22.1款的有关规定处理。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

第3.1.1项修改为：

监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。但任何变更均须经发包人同意后通知承包人。

4. 承包人

4.1  承包人的一般义务

第4.1.4项补充：承包人应合理组织施工生产，使合同段内各项目进度均衡发展，并满足发包人和监理人根据总工期下达的阶段性工作目标要求；通过对施工现场作业严格管理，确保工程质量与施工安全。为此承包人应：

（1）严格计划管理。承包人应制定周密措施和上足生产要素，通过“以旬保月、以月保季和以季保年”，确保完成发包人和监理人批准的各个阶段的施工进度计划，如计划执行出现不良偏离，应及时采取有力措施，在发包人和监理人要求的时间内加以扭转。对进度严重滞后而承包人又扭转不力的情况，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其追究违约责任。同时不免除承包人应增加投入以加快进度的责任以及其他应负的责任。

（2）保证严格按图纸、规范和工艺操作程序和《福建省高速公路施工标准化管理指南》《福建省高速公路养护工程实施手册》等组织施工，加强质量自检和安全管理。在施工过程中，如发现承包人违反施工标准化管理指南、施工工艺操作程序，或违反质量、安全管理的有关规定，或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应负的责任。

（3）加强施工现场和临建设施的规范化管理，认真执行《福建省普通公路标准化施工指南》、《福建省普通公路建设项目施工单位管理标准化指南》（包括但不限于：路基、路面、桥梁、隧道、工地建设、预制场、拌合站、钢筋加工场等）有关规定，由此引起的相关标准化专项费用包含在相关细目单价或第100章标准化专项费用总额中。若违反该规定，视为承包人违约，发包人将按照第22.1款相关规定对其进行违约处理。

（4）凡合同段内与已建或在建铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等设施正常运行或施工的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工和上述设施运营安全，并采取有效措施疏导现有交通流。由此引起的相关临时安全措施费用包含在相关细目单价或第100章安全生产费用总额中。如因承包人采取措施不力，其施工影响铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等正常安全运营或施工而导致索赔、赔偿、诉讼等情况，或给其他部门或个人造成的一切损失，或造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担一切责任和费用。

（5）严格对工地试验室的管理。工地试验室按闽交建[2008]184号文件的有关规定设立，所有试验检测仪器、设备、仪表、计量用具都必须在开工前经有权部门标定合格，施工期间所有检测仪器、仪表、计量用具须定期校正，以保证其应有的精度。

（6）合同段内与已建、在建的城市道路、公路或房屋等建筑物、构造物等有交叉干扰的地段，如发包人或监理人要求，应进行封闭施工，承包人应无条件执行。封闭施工所采取的程序、措施应符合国家及地方交通建设管理部门颁发的相关法律法规规章的规定。
    （7）严格按照《公路养护安全作业规程》、福建省《高速公路多车道养护工程安全布控指南》的要求实施安全作业管理。

第4.1.7 项补充:

在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，原则上应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。承包人在工程开工前应对临近建筑物、构造物的完整性进行调查，该项调查应会同当地政府相关部门、建筑物及构造物所有权人一同进行，并拍照登记造册，并在施工过程中应采取措施加以保护。若因承包人未按相关操作规程及安全保护措施等原因而导致邻近房产和群众干扰的索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

第4.1.10项补充第（5）～（14）目:

（5）质量抽检

福建省交通运输厅、省高速技术咨询中心或福建省交通质监局、发包人及其委托的检测鉴定机构有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包人应免费协助提供试件并按照处理意见进行整改。

（6）安全生产目标

合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保无重大安全责任事故。

（7）承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的统一协调。

（8）承包人应及时按监理人或发包人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更等资料。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，不论何种原因，承包人均应按22.1款规定支付违约金。

（9）发包人可能对施工现场进行远程施工实时监控，对此，承包人应给予积极配合。

（11）配合交工验收

承包人应配合发包人和监理人组织的工程交工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，行业主管部门、质监（检测）部门要求复检，因此产生的一切整改和复检费用由承包人承担。

（12）重视工程收尾问题

工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回，并报省交通运输厅（省高指、省高速集团公司）按信用考核管理办法有关规定处理。

4.2 履约担保

本款细化为：

承包人应保证其履约担保在发包人竣（交）工验收合格前一直有效，执行本条各项要求所需的费用由承包人自行承担。此担保中的保证金将在竣（交）工验收合格后十五个工作日内无息返还。

承包人在履行合同过程中发生下列情形之一时，发包人将没收部分或全部的履约银行保函来赔偿发包人损失：

⑴将本工程转包或违法分包；

⑵违规使用工程资金；

⑶因承包人原因造成工程施工进度严重滞后，达不到发包人要求的进度目标；

⑷因承包人原因造成事实严重违约或被发包人清场；

⑸本合同其他条款所列明的或隐含的其他情形。

4.3  分包

本款补充第4.3.7项：

发包人有权随时对承包人的分包（如有）或劳务合作（如有）情况进行核查，承包人不得拒绝。根据施工现场情况，若发包人认为承包人的分包或劳务合作队伍无法满足施工需要，发包人有权要求承包人限期更换，承包人拒不执行或执行不力的，按照第22.1款有关规定处理。

4.5 承包人项目经理

第4.5.1项细化为：

在工程施工期间，承包人应按投标书附表所报正选名单委派项目经理和项目技术负责人，如投标承诺正选人员确实无法到位，经监理人和发包人同意后，可用备选人员或同等资历的人员替换，但尽管取得这样的同意，发包人仍可对承包人按第22.1款相关规定进行处理。

如果发包人和监理人认为承包人委派的项目经理或项目技术负责人在工作能力和业务水平上不称职，且通知承包人撤换时，承包人应在接到通知后14天内撤回该人员，同时委派一名同等资历并经监理人和发包人同意的新的人员担任，但发包人仍可对承包人按第22.1款之相关规定进行违约处理。未事先取得监理人和发包人的同意，承包人不得擅自更换已到位的项目经理和项目技术负责人。

项目经理和项目技术负责人在合同期内严禁在另一项目兼职，同时必须保证每月至少有22天在工地现场。发包人将对其实行考勤，并根据考勤结果按规定采取相应措施。

项目经理和项目技术负责人离岗在两天以内（含两天）应经监理人批准，超过两天还应得到发包人的批准，否则将视为承包人违约，将按第22.1款规定处理。，项目经理和项目技术负责人须待工程施工结束且交工证书签发后或取得发包人的同意后方可在其他合同任职，项目经理和项目技术负责人在履行合同期间应随时响应发包人和监理人的要求到位，否则将视为承包人违约，将按第22.1款规定处理。

4.6  承包人人员的管理

第4.6.1项修改为：

承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告并报备发包人，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。施工过程中，承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告并同时向发包人核备。

承包人派驻现场的管理、技术及质检人员应常备有相应的职称、资质等证书，发包人有权进行检查。若发包人或监理人认为承包人派驻现场的管理、技术或质检人员的资质或数量不能满足工程进度和安全质量要求时，应由监理人向承包人发出替换或增加相关人员的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求调整到位。若承包人在接到指令14天内未按要求执行，将按第22.1款有关规定处理。

第4.6.3项句末增加：

尽管取得监理人和发包人的同意，发包人仍可要求承包人按22.1款的规定支付违约金。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

本款修改为：承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。发包人或监理人要求撤换不称职的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。

若发包人或监理人认为承包人的职员或工人数量不能满足工程进度和安全质量要求时，将向承包人发出增加有关人员的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求增加到位。否则，对承包人的职员按第22.1款之相关规定对其进行违约处理，对于工人数量不足的情况发包人有权要求承包人按（1）万元/人支付违约金。

4.8 保障承包人人员的合法权益

第4.8.1项细化为：

承包人应遵守国家《劳动法》及相关法律法规，做好农民工工资的及时支付和发放工作。若承包人违反该规定，发包人可按照第22.1款对承包人进行违约处理。

承包人应按劳动法的规定，与雇用人员签订劳动合同，劳动合同必须明确双方的权利和义务、工作条件、工作内容、工资标准及发放时间，并接受发包人和当地劳动管理部门的监督。

承包人应给有劳务关系的农民工办理农民工资银行卡，农民工工资应由项目部直接从银行发放到农民工个人工资卡上，不得交由施工班组组长、劳务协作负责人代发，并接受相关部门监管。

承包人应与发包人签订《农民工工资发放保证协议》，明确承包人的责任、义务，以及发包人可采取的强制措施。

承包人要对农民工工资发放工作负总责，同时应指定专人具体负责，明确责任。

在工程实施过程中，发包人有权从支付给承包人的任何款项中暂扣一笔用于保证支付农民工工资的费用，此项费用将根据劳动监察及相关部门的要求使用，在工程交工后结清。

增加4.8.7:为规范现场施工管理，承包人应为其管理人员及现场作业人员统一配置安全帽,工作服、工作牌等,要求工作期间统一着装。

5  材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

增加第5.1.4项：

所有用于本工程的材料和设备进场后，承包人应按有关材料检验的规定及频率立即进行自检，并应随时按监理人的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验，结果应通知监理人，费用由承包人承担。

6  施工设备和临时设施

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

第6.1.1项补充：

尽管承包人已按招标文件的履约标准提供了机械、设备和仪器，但监理人认为仍不能满足现场施工的需要或不能保证工程质量时，监理人有权要求承包人继续调遣或购买、租用某些机械、设备和仪器，承包人不得拒绝，也不得要求增加任何费用。若承包人在接到指令14天内未按要求执行，将按第22.1款有关规定处理。

6.1.2修改为：

承包人在递交投标文件的同时，应本着少占耕地的原则，按招标文件第五篇投标书附表七的格式填写一份《临时用地计划表》，中标后应在此表范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。表中应标明承包人的临时工程用地位置、数量和使用期限。本公路征地红线以外(除通道接线、改渠改沟需永久征用而未划入红线的)的土地都为临时用地范围。

临时工程租用地数量（含承包人驻地建设用地、取、弃土场等）由承包人根据施工组织设计详细计算，所需的一切费用由承包人自行调查确定，列入工程量清单100章中报价，实行总额包干，发包人不另行支付。由于数量计算不足所造成的损失，均由承包人承担。承包人负责办理租用手续，由于承包人办理租用手续不及时造成的一切损失均由承包人负责。临时用地如有地面附着物，其拆迁补偿费用也由承包人自行调查并予以赔偿，赔偿费用包含在报价中。临时用地的防护、环保、复耕等所有费用均包含在相关细目报价中，发包人不另行支付，但施工图设计文件中有明确的数量并在700章中已单列的清单细目除外。承包人的防护、环保、复耕等应满足相关要求。承包人在与地方政府签定临时用地（含取、弃土场）协议时应考虑在土地复耕问题上的免责条款。

临时用地由承包人向当地镇（街道）政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。超出《临时用地计划表》的临时用地由承包人自行办理并自付费用。

承包人的临时用地（临时用地的选址应报业主批复）尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间，严格控制施工和生活对土地的污染。

增加第6.1.3项：

临时工程是永久性工程质量顺利施工的保证，承包人对临时工程应高度重视，所有临时工程须按《福建省普通公路施工标准化管理指南》（标准）要求建设、维护。对不符合指南要求的，发包人将按第22.1款的相关规定对承包人进行违约处理。

增加第6.5款  料场使用费

除另有规定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人将协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。但无论协助成功与否，并不免除承包人应承担合同规定的责任和义务。所有因料场而产生的一切税和费，已包括在相关单价或总价中，发包人不再另行支付。

7. 交通运输

7.3  场外交通

7.3.2段后增加：承包人对为完成本工程而使用的任何运输车辆（包含临时雇用的车辆及为本工程提供材料、设备的运输车辆）负有管理责任，这些车辆对所通行道路或桥梁造成的损坏，应由承包人负责修复。

增加第7.3.3项：

承包人利用现有道路和桥梁（包括利用村、乡镇道路）作为施工便道或临时便道时，应征得道路和桥梁所有者的同意，并负责工程实施期间对以上道路和桥梁的养护和维修，确保其正常使用功能。

承包人应充分考虑利用现有道路和桥梁在使用期间的修整、加宽、加固及养护，以及新修临时便道的修建、养护、管理及拆除等一切费用。

工程交工验收后，须对利用现有道路和桥梁按不低于原有标准进行恢复。

9.2  承包人的施工安全责任

9.2.6修改为：承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

9.4  环境保护

9.4.2修改为：承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批，并报发包人核备。

10. 进度计划

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或其认为有必要的任何其它理由而对工程分阶段工期所进行的调整，承包人应无条件地服从。

11. 开工和交工

11.4  异常恶劣的气候条件

本款约定为：

异常恶劣的气候条件，指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门20年的统计资料、以30年一遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由监理人根据承包人提交的证明予以评定。但在进行上述评定时，还将考虑按同等标准以同期或其他月份异常良好的气候予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

11.5 承包人的工期延误

第11.5.(2)款补充如下：

由于承包人原因导致发包人将工程切割给指定分包人施工时，对采取切割指定分包的部分工程，其切割工程单价按照发包人招标时为确定最高控制价而编制的清单预算相应单价和承包人中标单价的高值为准进行结算，按此原则结算金额与承包人中标单价结算金额的增加费用，承包人应无条件予以承担。

本款补充第11.5.(6)项、第11.5.(7)项：

（6）承包人如果在工程实施过程中，因质量、进度、履约等原因造成实际工程进度未能满足经监理人审批的实施性施工组织设计书中的工程进度，发包人有权按照22.1条款的规定对承包人进行处理。

（7）涉及到因承包人原因造成工期延误或其他结果，使监理人工作量增加而导致增加监理服务费时，由监理人根据其与发包人所签订的服务合同提出相应的增加费用报发包人审定，并通知承包人。发包人将从应支付给承包人的费用中扣除，并拨付给监理人。

13. 工程质量

13.1  工程质量要求

第13.1.1项细化为（采购人可根据需要在不违背相关法律、法规等要求的前提下对工程质量进一步要求）：

本项目工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》《公路工程竣（交）工验收办法》《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和《福建省高速公路养护工程验收办法》执行，合同实施期间无重大质量事故。

15  变更

15.1 变更的范围和内容

本款约定为：如发包人或监理人认为有必要时，可根据规定对本合同工程或其任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更，为此，经发包人同意，监理人有权指令承包人进行下述变更、增加或取消：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

上述变更均不应使本合同作废或无效。

15.4 变更的估价原则

第15.4.4项约定为：

清单外项目单价确定：成交人根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《公路工程预算定额》及《公路工程机械台班费用定额》并参照施工当期的材料信息价编制预算，经监理人审查后，报业主送有相关资质的第三方审计单位进行审核，审核的价格再按照本次成交价计算的成交下浮率i来确定清单外项目合同单价。

增加第15.4.6项：

变更工程无论采取何种作价方法，均不考虑100章费用的调整。

15.7 计日工

本款约定为：

本工程不考虑计日工。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为：

除项目专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格变化不作调整。

17 计量与支付

17.2 预付款

第17.2.1项约定为：

本项目不设开工预付款、材料预付款。

17.3 工程进度付款

第17.3.4项约定为：

工程进度付款最低限额为100万元。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意后报发包人审批，发包人审批后在本次进度付款中支付或扣除。

中期工程进度付款的限额为合同价的80%，剩余20%合同价款待工程交工验收合格后最终结算。

17．4 质量保证金

17．4．2约定为：在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后14天，监理签发质量保证金支付证书，发包人将质量保证金一次性还给承包人。

17.6 最终结清

第17.6.1（1）目约定为：

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。

18.交工验收

18.2 交工验收申请报告

第18.2.（2）目细化为：

竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部、福建省交通运输厅、省档案局以及《福建省高速公路养护档案管理办法》等有关档案管理规定及相关规定编制竣工资料。承包人提供的竣工资料（包括按规定提交项目影像资料、电子竣工文件、微缩、刻录光盘等）必须满足档案专项验收的有关要求。竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。

18．3  验收

18．3．5补充：经验收合格工程的实际竣（交）工日期，以高速公路主管部门（项目业主）签发的竣（交）工日期为准。

增加第18.9款 竣工文件

为保证项目档案管理与项目建设同步，承包人应严格按照18.2.（2）目的要求进行本合同段工程资料的形成、收集、整理、归档和移交工作。在合同段交工验收后3个月内向项目发包人移交项目档案资料。在缺陷责任期内还应补充缺陷责任期资料，并在签发缺陷责任证书之前提交。否则，发包人将在最终计量支付中暂扣一定的保留金，直至符合档案管理要求后再予支付，并视情报上级主管部门按信用考核管理办法直接考核定级行为的有关规定处理。

20.保险

20.1工程保险

本款约定为：承包人应以发包人和承包人的共同名义向财产保险公司投保建筑工程一切险，保险费由发包人在接到保单后按实际保险费支付给承包人。

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至700章合计金额。

保险费率： 0.3%。

保险期限：开工日期直至本合同工程签发交工验收证书之日止。

20.4 第三者责任险

第20.4.1项约定为：

第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外）， 以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。费率为 0.25%，投保金额为100万元（每个路段），但事故次数不限。

第20.4.2项约定为：

在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，保险费由承包人报价时列入工程量清单100章中。中标后，第三方责任险由承包人以发包人和承包人的名义向财产保险公司投保，保险费由发包人在接到保单后将按实际保险费支付给承包人。

22.违约

22.1 承包人违约（采购人可根据招标项目具体情况对承包人违约处理条款进行适当修改，包括违约金额）

第22.1.1（7）目约定为：

承包人未能按期开工，或接到监理人通知后14天内未能采取有效措施加快进行本工程或其关键部位的施工；

增加第22.1.1（11）目：

22.1.2 对承包人违约处理

增加第22.1.2（5）目：

如监理人向发包人证明(抄送承包人)认为承包人有下述情况时，发包人可以采取的措施：

①无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，发包人可要求承包人支付人民币5000元以上10万元以下的违约金，直至终止合同。

②违反第22.1.1（1）目，发包人可要求承包人支付人民币20万元的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

③违反第22.1.1（2）目，发包人可要求承包人支付每次人民币1000元以上10万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

④违反第22.1.1（3）目，发包人可要求承包人每次支付人民币1000元以上10万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

⑤违反第4.5款

a、变更为备选人员：发包人可要求承包人对更换项目经理每人次支付人民币10万元的违约金、更换项目技术负责人每人次支付人民币5万元的违约金，直至终止合同（若更换在在评标时享受信用AA级、A级奖励分的项目经理、项目技术负责人，则更换项目经理支付违约金20万元、更换项目技术负责人支付违约金10万元）；

b、变更为其他同等资历人员：发包人可要求承包人对更换项目经理每人次支付人民币15万元的违约金、更换项目技术负责人每人次支付人民币10万元的违约金，直至终止合同（若更换在在评标时享受信用AA级、A级奖励分的项目经理、项目技术负责人，则更换项目经理支付违约金25万元、更换项目技术负责人支付违约金15万元）。若未经允许擅自更换人员，将按对应数额双倍进行违约处罚。

项目经理和项目技术负责人擅自离岗或拒不到位的，发包人可要求承包人支付500元/天·人的违约金。

⑥违反第4.6.3项，即使取得监理人的同意，发包人仍可要求承包人支付每人次10000元的违约金，直至终止合同。

⑦违反第6.3款，发包人可要求承包人支付关键施工设备（如冲击式压路机、平地机、架桥机、衬砌台车等）每台(套)人民币10万元的违约金，其他主要设备每台(套)人民币2万元的违约金，直至终止合同。

⑧无正当理由未能根据第11.1款规定开工，或在接到通知后14天内未能采取有效措施加快进行本工程或其关键部位的施工，发包人可在监理人或发包人每次发出通知后，要求承包人支付每天5000元的违约金，直至监理人认为承包人已符合加快进度的要求；或者直接终止合同。同时发包人可将本工程或其中的一部分割让给指定的其它承包人，所需费用和一切后果由原承包人承担。被割让工程的单价或总额价参照市场行情由监理人与发包人确定，费用由发包人从向承包人支付的任何款项或履约担保中扣除，如还不足，发包人将向承包人追索。

⑨违反22.1.1（11）目，发包人可视其情形严重程度要求承包人每处支付人民币500元～3万元的违约金。

⑩违反第4.8.1款，发包人可视其情形严重程度要求承包人每次支付人民币5000元～10万元的违约金。

违反其它重要合同条款的，发包人可要求承包人每次、每处或每项支付人民币300元以上10万元以下的违约金，直至终止合同。

上述违约金由发包人在通知承包人后，从支付给承包人的任何一期款项中扣除。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。

24.争议的解决

24.1争议的解决方式

向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

增加第25、26、27、28、29条:

25.耕地保护

施工过程中承包人应严格执行交通运输部《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》，要合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；要合理设置取土场和弃土场，取土场和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失；要严格控制临时用地的数量，施工便道、各种材料场、预制场等要根据工程进度需要统筹考虑，尽可能设置在公路红线范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得多占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后临时用地要按照合同条款要求认真、及时恢复，并取得有关管理部门的验收。

26. 资料的份量与送交时限

监理人或发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由，如承包人拒不配合，视同承包人违约，按22.1款相关规定处理。

27.其他文件与规定

在投标前后及合同期间，省、市、县（区）交通主管部门或发包人等下发并适用于本工程的文件、规定、办法等，如其内容不违背国家的法律、法规，承包人应无条件执行。

## 第五章 施工图纸（另册）

# 第六章 技术规范

# （详见《公路工程标准施工招标文件》）

## 第七章 工程量清单<另册>

# 第八章 响应文件格式

2018年南平高速公路隧道  入口交通安全设施完善工程

________标段响应文件

供应商：                （盖单位章）

年     月    日

目录

一、响应函

二、工程量报价总清单

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、采购保证金

- 资格审查资料

- 拟投入的主要技术管理人员及主要设备

- 施工组织设计、施工技术方案及交通组织及布控方案

- 一、响应函 （A、B标段分开填写）

致：福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司

1.根据你方竞争性谈判                                 工程施工谈判文件，经踏勘项目现场和研究上述谈判文件的谈判须知、合同条款和工程量清单及其他有关文件后，我方愿对A或B标段以人民币(大写)              元（RMB￥        元）的报价按照合同约定实施和完成承包工程，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核全部谈判文件及有关附件。

3.一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定的工期内完成并移交全部工程。

4.如果我方成交，我方将按照规定提交履约保证金作为履约担保。

5.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：                               （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

邮政编码：		电话：		 传真：

日期：_____年____月____日

二、工程量报价总清单

工程量报价总清单

项目名称：2018年南平高速公路隧道入口段交通安全设施完善工程

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 合同段 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标段 |  |

本公司承诺2018年南平高速公路隧道入口段交通安全设施完善工程     标段总报价为人民币（大写）                 元（￥      元），同时承诺按成交最终报价除以最高控制价总价所得的比例（其中第100章费用及暂定金不得下浮，计算成交清单细目单价时，有效报价总价及采购控制价总价必须先扣除以上两项费用后，再计算下浮率），乘以采购控制价清单中各细目的单价，计算出清单细目单价作为最终工程量清单单价。响应报价中的报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

供应商：        （盖章）           法定代表人或其授权人：      （ 签名）

日期：      年   月   日

三、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖单位章）

年    月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章、复印件或其他电子制版签名，应附法定代表人身份证复印件（加盖公司公章）；

（二）授权委托书

本人          （姓名）系                          （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改                      （项目名称）      标段响应文件、签订合同和处理项目实施有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章、复印件或其他电子制版签名；

2.授权书后均应附法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖公司公章）；

四、采购保证金

供应商应在此项提供采购保证金缴纳凭证原件扫描件（并加盖单位章）。

五、  资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、在本表后附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本(按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本），施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的的原件扫描件（并逐页加盖单位章）。

（二）拟委任的项目经理资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 二级建造师证书编号(含临时) |  |  | 安全生产考核合格证书编号 |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：    （全称）  （盖章）  法定代表人或其授权人签字：

注：需提供项目经理身份证（双面）、毕业证、职称证（公路工程相关专业中级）、二级注册建造师证(公路工程相关专业)及安全员证（B证）彩色扫描件，加盖响应供应商单位公章。

（三） 项目经理授权委托书格式

（供应商全称）

（合同工程名称）xx标段项目经理授权委托书

致：（采购人全称）

（供应商全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位授权委托（职务、姓名、身份证号）为（合同工程名称）xx标段的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

供应商：  （全称）  （盖章）

法定代表人：    （签字）

年    月    日

- 六、拟投入的主要技术管理人员及主要机械设备

- （一）拟投入的主要技术管理人员（项目经理以外）

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 职称 | 学历 | 主要资历、经验 及承担的项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表配备人员数量由响应供应商自行确定，表格可自行拓展。

2、供应商须提供本表所列人员的职称证书或取得的相关专业认证资质等级证书复印件（加盖单位公章）。

3、若供应商成交，该标段技术、施工人员必须按本表承诺人员操作,不得随意更换。

供应商：  （全称）  （盖章）    法定代表人或其授权人签字：

（二）主要机械设备

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：

采购人将在发出成交通知书之前要求成交人按照本表的报本标段配备的主要设备，在经采购人审批后作为派驻本标段的主要设备且不允许更换。

供应商：    （全称）  （盖章）  法定代表人或其授权人签字：

七、施工组织设计、施工技术方案、交通组织及布控方案

注：各供应商按谈判的相应标段进行合理化编制，封面加盖供应商公章